ПЛАН

работы ГБОУ СОШ № 176 по реализации ФГОС НОО в 2013-2014 учебном году

Цель: создание научно-методической базы для качественной реализации ФГОС начального общего образования учителями начальной школы.

Задачи:

1.    Создать условия эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения участников педагогического процесса при введении ФГОС начального общего образования.

2.    Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как  значимого компонента содержания образования (как одно из требований к условиям  введения ФГОС).

3.    Создать условия для повышения уровня квалификации педагогов (как одно из требований к условиям введения ФГОС).

4.    Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого учителя (как одно из требований к условиям введения ФГОС).

5.    Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта.

| Содержание деятельности | Ответственный | Срок выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |
| - Уточнение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования, на основе утверждённого федерального перечня учебников. | зам. директора по УВР, председатель МО |  | май 2013 г. |
| 2.Разработка и утверждение рабочих учебных программ по предметам начальной школы | директор, зам. директора по УВР, учителя |  | август - сентябрь |
| 3.Составление режима занятий обеспечивающего выполнение учебного плана и санитарно – гигиенических требований ФГОС | зам. директора по УВР |  | сентябрь |
| 4.Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями дополнительного образования по организации занятий учащихся 1 классов в рамках Программы внеурочной деятельности | директор |  | сентябрь |
| 5.Заключение договора о предоставлении общего образования ОУ между школой и родителями (законными представителями) обучающихся. | директор |  | сентябрь |
| 6.Разработка плана работы МО учителей начальной школы, обеспечивающего поэтапное сопровождение ФГОС | зам. директора по УВР, председатель МО |  | август |
| 7. Внутришкольный контроль выполнения требований ФГОС нового поколения | зам. директора по УВР, председатель МО |  | в течение года |
| 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |
| 1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогов и администрации, которым предстоит работать по новым стандартам. | зам. директора по УВР | в течение года |  |
| 2. Обеспечение консультационной методической поддержки учителям 1-х классов. | зам. директора по УВР, председатель МО | в течение года |  |
| 3. Организация и проведение МО по проблемам введения ФГОС НОО. | зам. директора по УВР, председатель МО | в течение года |  |
| 4. Участие в семинарах и круглых столах по внедрении ФГОС. | зам. директора по УВР, председатель МО, учителя начальной школы | в течение года |  |
| 3. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО |  |  |  |
| 1. Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС НОО. | зам. директора по УВР, отв. за обновление сайта | в течение года |  |
| 2. Информирование родителей первоклассников о готовности ОУ к переходу на ФГОС | зам. директора по УВР, учителя начальной школы | сентябрь |  |
| 4. Мониторинг результативности организационного обеспечения введения ФГОС |  |  |  |
| 1. Организация мониторинга достижений обучающихся по программам ФГОС по двум составляющим: - результаты овладения предметными умениями - овладение универсальными учебными действиями - сформированность метапредметных умений | зам. директора по УВР, председатель МО | март, апрель |  |
| 2. Исследование удовлетворенности родителей предлагаемыми образовательными услугами требований ФГОС нового поколения | председатель МО, учителя 1-х классов | декабрь |  |